## Planilha1
Nome da tarefa | Duração | Início | Término
Plano do Projeto | 6 dias | Seg 06/11/17 | Seg 13/11/17
Escopo, Equipe, Fonte de Requisito, Fornecedor de Requisito | 6 dias | Seg 06/11/17 | Seg 13/11/17
Elicitação de Requisitos | 6 dias | Seg 13/11/17 | Seg 20/11/17
Entrevistas, questionários, Analise e Síntese da documentação | 6 dias | Seg 13/11/17 | Seg 20/11/17
Analise de Requisitos | 6 dias | Seg 20/11/17 | Seg 27/11/17
Diagramas caso de uso, dominio e de sequencia | 6 dias | Seg 20/11/17 | Seg 27/11/17
Especificação dos Requisitos | 6 dias | Seg 20/11/17 | Seg 27/11/17
Aplicar a norma IEEE Std 830-1993 | 6 dias | Seg 20/11/17 | Seg 27/11/17
Gerência de Requisitos | 6 dias | Seg 27/11/17 | Seg 04/12/17
Matriz de Rastreabilidade | 6 dias | Seg 27/11/17 | Seg 04/12/17
Verificação e Validação | 6 dias | Seg 04/12/17 | Seg 11/12/17
Protótipos do sistema | 6 dias | Seg 04/12/17 | Seg 11/12/17