## Página1
ID | Descrição | Data Início | Data Fim | Qtde Dias | Responsável | Precedente
1 | Etapa Definição de Requisitos | 2017-10-02 | 2017-12-04 | 63
2 | Definição do Cronograma de atividades | 2017-10-03 | 2017-10-04 | 1
3 | Definição do Escopo do Projeto | 2017-10-04 | 2017-10-05 | 1
4 | Definição das Fontes de Requisitos | 2017-10-06 | 2017-10-07 | 1
5 | Definição do Fornecedor de Requisitos | 2017-10-07 | 2017-10-08 | 1
6 | Definição da Equipe do Projeto | 2017-10-08 | 2017-10-09 | 1
7 | Elicitação de Requisitos - Parte I | 2017-10-09 | 2017-10-16 | 7
8 | Elicitação de Requisitos - Parte II | 2017-10-16 | 2017-10-23 | 7
9 | Modelagem dos Requisitos | 2017-10-23 | 2017-11-06 | 14
10 | Especificação dos Requisitos | 2017-11-06 | 2017-11-20 | 14
11 | Gerência de Requisitos | 2017-11-20 | 2017-11-27 | 7
12 | Verificação e Validação | 2017-11-20 | 2017-11-27 | 7
13 | Entrega final dos Requisitos | 2017-11-27 | 2017-12-04 | 7